## 滨海
生态环境部蓝天保卫战重点区域强化督查滨海新区整改情况一览表
（第七十七批 2018年 12月17日）
序号 | 问题编号 | 县（区） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 主要问题 | 查处情况 | 整改（进展）情况 | 整改完成期限 | 备注（检查日期） | 经度 | 纬度
1 | J20181217001 | 滨海新区 | 天津市长振建材有限公司 | 天津市滨海新区 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 根据工作安排，14轮天津督查3组对天津市长振建材有限公司检查信访问题，信访内容为：居民举报该公司违规处理垃圾发电废渣，废料露天堆放，道路未硬化，扬尘污染，周边环境受到严重恶化，噪声影响日常生活，废水有偷排现象。检查时发现，该企业未生产，环评资料、竣工验收意见、监测数据等环保相关手续齐全。根据项目竣工环境保护验收意见，该企业生产废水经沉淀，循环使用，不外排。存在问题：1、原材料有部分未入棚；2、原料清洗间雨污分流不完善；3、原材料堆放间与清洗车间过道清理不及时，有原料散落现象（过道露天）；4、厂区内道路破损，扬尘防控欠佳，物料堆场未落实扬尘治理措施；5、厂区内路面原料散落现象严重，未及时清理。 | 该单位主要生产工艺有清洗，搅拌等流程，生产废水主要用于炉渣跳汰机分选，全部循环使用，现场未发现有废水外排情况，周边无明显异味。针对强化督察通报问题，企业负责人均认同，并已经开展了整改，对不能马上增改落实到位的，也安排了专门人员现场监督，发现原料散落等问题后做到及时清理。区环境局监测人员在其厂界周边进行了噪声监测，数据显示噪声未超过相关排放标准。 | 对于检查中存在的问题，目前已经整改完毕，该企业原材料已经全部入棚，并在原料与清洗间上方搭棚，确保雨水不在流入污水中间。该企业已经将原材料堆放间与清洗车间的过道进行了清理，并安排专人进行扫保；同时在过道上方搭建了顶棚，不再露天。对厂区内道路破损部分进行了修补，并安排了一辆喷雾车，在物料堆场喷水进行降尘作业。该企业将厂区内路面散落的原料进行了集中的清理，并安排专人随时进行保洁。同时，区环境局已要求该单位加强日常管理，杜绝库外装卸原料，加强路面清扫和喷淋降尘，确保有效的实现控尘防尘目的。 | 2018.12.22 | 2018-12-13 | 117.737819 | 39.189375