## 滨海
生态环境部蓝天保卫战重点区域强化督查滨海新区环境问题整改情况一览表
第一百六十六批 2019年12月24日
序号 | 问题编号 | 县（区） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 主要问题 | 查处情况 | 整改（进展）情况 | 整改完成情况 | 检查日期 | 经度 | 纬度
1 | J20191225004 | 滨海新区 | 天津铁方格活动房有限公司 | 中国天津市滨海新区X425(中港路) | 治污设施不正常运行 | 该企业正在生产，焊接工序未使用移动式烟尘捕集器，车间焊接味道极大。 | 经查，该单位确实存在焊接工序未使用移动式烟尘捕集器情况。除尘器内部电路发生了故障，一旦开启空气开关就跳闸断电，因此车间内焊接味道较大,未能及时将相关情况向属地及环保部门报告。要求该单位定期进行相关设备的维护，设施因故障停运后应立即报告，并及时维修，杜绝此类事件再次发生。依据相关规定，对该单位污染治理设施设备停运未报告的环境违法行为，已立案调查。 | 该单位负责人已认识到错误，并立即通知工人焊接工序需使用烟尘捕集器进行烟尘收集。目前，该单位焊接工序已使用烟尘捕集器进行烟尘收集。 | 已完成 | 2019-12-19 | 117.3855 | 38.8663
2 | J20191225005 | 滨海新区 | 天津宏纳包装制品有限公司 | 中国天津市滨海新区万安路 | 治污设施不正常运行 | 该企业正在生产，除尘器处理系统没开启。固体废物乱堆乱放。 | 经查，该企业确实存在环保设备未开启及固废未及时收集到固废间的情况。固体废物是该单位生产过程中产生的小木头和木屑，该单位每天会在下午进行统一清理并放置于吨袋内，随后统一出售。督察组检查时，该单位当天还未打扫清理，因此现场比较混乱。依据相关规定，对该单位污染治理设施停用的环境违法行为已立案调查，并要求该单位加强截锯工人的培训，同时对电路进行完善形成联动效果，确保同时开启。还要求该单位加大车间内清理打扫频次，确保生产区整洁。 | 企业负责人已认识到错误并立即开启了环保设备同时安排工人将现场固体废物收集至固废间。出示了该企业的废气检测报告和环境空气检测报告，并保证今后生产中一定开启环保设备。 | 已完成 | 2019-12-20 | 117.3897 | 38.8463
3 | J20191225006 | 滨海新区 | 新发现无名沙石堆场 | 中国天津市滨海新区御龙大街 | 新发现清单外“散乱污” | 该企业为无名沙场，无覆盖。 | 经查，,该沙场仅用于仓储使用，无生产设备，不进行生产加工。该处共存有沙子70吨、石子80吨，石子已全部苫盖，但有大约5吨的沙子未能进行苫盖。依据相关规定，对该单位易扬尘物料未采取有效防尘抑尘措施的环境违法行为已立案调查。已要求该沙场负责人立即对裸露的砂石料堆进行苫盖，防止产生扬尘污染。 | 该沙场负责人已办理完成《天津市滨海新区大港长江五金交电经营部的建材存储项目》的建设项目环境影响登记表（备案号201912011600003833），该沙场负责人已对裸露的砂石料堆进行了苫盖，目前已苫盖完成。 | 已完成 | 2019-12-20 | 117.3053 | 38.823
4 | J20191225007 | 滨海新区 | 天津市嘉实德混凝土有限公司第一分公司 | 中国天津市滨海新区港城大道联海货场99号 | 清单内企业未制定企业重污染天气应急预案（即“一厂一策”实施方案） | 该企业没有一场一策公示牌，封闭式料场里有四辆货车正在卸料，无法提供任何手续。进出车辆没有使用冲洗装置。 | 经查，该企业“一厂一策公示牌”安置于企业调度值班室旁，由于检查时已处于夜间，厂内照明效果不佳，导致公示牌不明显；检查当天，该企业严格按照新区重污染天气应急处置要求，全面停止作业，有四辆货车暂时存放在厂区内封闭式料场内，均已停运，未装卸物料，司机停放车辆时对车体四周进行查看，检查人员误以为是装卸物料；厂区门口设置了进出车辆冲洗装置，为避免冬季水管冰冻损坏，没有车辆进出或厂区内停止作业期间，冲洗水管整理存放在储藏间，使用时再取出安置于冲洗架上，由于检查当天企业停业，因此未启用冲洗装置。已要求该单位更换照明设备，或将“一厂一策公示牌”悬挂至较为明显的区域，以备核查。 | 下一步，将继续做好企业的监督管理，确保企业严格按照环保要求规范生产经营。 | 已完成 | 2019-12-21 | 117.6024 | 39.115