## 滨海新区
生态环境部蓝天保卫战重点区域强化滨海新区整改情况一览表
序号 | 问题编号 | 环督函文号 | 检查日期 | 县（区） | 乡镇（街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 生态环境部要求整改时限 | 经核实后所属街镇 | 查处情况 | 整改（进展）情况 | 整改完成情况
19 | D0331134 | 环督函﹝2020﹞10号 | 2019-12-25 | 滨海新区 | / | 中交一航局第一工程有限公司 | 天津市滨海新区渤港南二路 | 企业应急预案规定减排措施与实际不符 | 现场检查时，该企业未提供环评手续。 | 责令整改，依法查处,强化管理，落实重污染天气期间管控要求。 | 2020-03-15 | 新港街 | 经查，该公司已取得环评批复，正在根据环保要求进行砂石料罩棚、洗车平台等环保设施的改造工作。已要求该公司及时梳理，将环评文件及环评批复及时归档备查，继续加大力度进行环评设施的完善。该公司已按制定的重污染天气应急响应预案启动了相应的Ⅲ级应急响应措施，施工现场已停止建设施工，并按照响应措施使用洒水车、雾炮机等设施进行扫保作业，但由于天气较为干燥，路面蒸发快不够潮湿。已要求该单位必须严格落实重污染天气应急预案的相关规定，并增加洒水、喷淋等抑尘措施的频次，确保地面、料堆保持潮湿状态。 | 新港街再次对该企业进行了现场检查，结合平时工作中多次复查的情况，该公司所存在问题已整改落实到位，未发现反复现象。 区生态环境局再次对该单位进行了核查，发现该单位仍处于项目建设改造期间，现场有洒水喷淋等抑尘设施。 | 已完成