附件2-4

滨海新区2020年打好净土保卫战重点任务清单

| 序号 | 类别 | 重点任务 | 具体内容 | 责任部门 | 配合部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤环境详查及监测（共4项） | 实施土壤污染状况调查 | 配合市生态环境局完成重点行业企业用地初步采样调查，初步掌握重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况。 | 区生态环境局 | 各开发区、各街镇 | 2020年11月 |
| 2 |  | 加强土壤环境质量监测 | 按照市生态环境局安排实现土壤环境质量监测点位全覆盖。 | 区生态环境局 | 各开发区、各街镇 | 2020年12月 |
| 3 |  |  | 滨海新区36家土壤污染重点监管单位开展土壤和地下水自行监测。 | 区生态环境局 | 相关开发区、街镇 | 2020年10月 |
| 4 |  |  | 滨海新区12家土壤污染重点监管单位开展土壤和地下水周边监测。 | 区生态环境局 | 相关开发区、街镇 | 2020年10月 |
| 5 | 建设用地环境风险管控（共2项） | 严格污染地块再开发利用风险管控 | 持续实施建设用地调查评估制度，更新建设用地土壤污染风险评估名录、风险管控和修复名录。 | 区生态环境局 市规自局滨海分局 | 各开发区、各街镇 | 2020年12月 |
| 6 |  |  | 滨海新区污染地块安全利用率达到95%以上。 | 区生态环境局 市规自局滨海分局 | 各开发区、各街镇 | 2020年12月 |
| 7 | 农用地分类管理（共2项） | 分类管控农用地 | 开展耕地土壤和农产品协同监测与评价，根据农用地土壤环境质量类别划定成果，实施耕地土壤分类管理。 | 区农业农村委 区生态环境局 | 各涉农街镇 | 2020年12月 |
| 8 |  |  | 全区受污染耕地安全利用率达到91%左右。 | 区农业农村委 区生态环境局 | 各涉农街镇 | 2020年12月 |
| 9 | 农业农村污染治理（共13项） | 推进农村人居环境整治 | 完成滨海新区13个村的生活污水处理设施建设。 | 区农业农村委 | 相关涉农街镇 | 2020年12月 |
| 10 |  |  | 出台农村生活污水处理设施运行维护管理及考核办法。 | 区财政局 区农业农村委 区水务局 区生态环境局 | 各涉农街镇 | 2020年6月 |
| 11 |  |  | 开展日处理能力20吨以上的农村生活污水处理设施出水和畜禽规模养殖场排污口的水质监测。 | 区生态环境局 | 各涉农街镇 | 2020年10月 |
| 12 |  |  | 提升改造农村地区户厕4139座。 | 区卫生健康委区农业农村委 | 各涉农街镇 | 2020年12月 |
| 13 |  |  | 完成滨海新区7个建制村环境综合整治工作任务。 | 区生态环境局 | 杨家泊镇 | 2020年12月 |
| 14 |  |  | 完成滨海新区10条黑臭水体治理并动态清零。 | 区水务局 区生态环境局 | 相关开发区、街镇 | 2020年12月 |
| 15 |  | 引导养殖业绿色可持续发展 | 编制出台滨海新区土地承载能力测算工作指南。 | 区农业农村委 | 各涉农街镇 | 2020年12月 |
| 16 |  |  | 畜禽养殖废弃物资源化利用率达到80%以上。 | 区农业农村委 | 各涉农街镇 | 2020年12月 |
| 17 |  |  | 完成滨海新区2020年种养循环示范场建设任务。 | 区农业农村委 | 相关涉农街镇 | 2020年12月 |
| 18 |  | 防控种植业污染 | 基本实现农作物秸秆全量化综合利用，其中，水稻3月底前完成，小麦6月底前完成，玉米等其他作物12月底前完成。 | 区农业农村委 | 各涉农街镇 | 2020年12月 |
| 19 | 农业农村污染治理（共13项） | 防控种植业污染 | 实现主要农作物化肥使用量负增长，利用率达到40%以上。 | 区农业农村委 | 各涉农街镇 | 2020年12月 |
| 20 |  |  | 推广应用高效低毒低残留农药和现代高效植保机械，严格控制农药使用量，禁止使用高毒，高残留农药，实现农药使用总量负增长，利用率达到40%以上。 | 区农业农村委 | 各涉农街镇 | 2020年12月 |
| 21 |  |  | 加强废弃农膜回收利用，农田残膜回收利用率达到80%以上。 | 区农业农村委 | 各涉农街镇 | 2020年12月 |
| 22 | 固体废物环境监管（共6项） | 严控固体废物进口 | 加强进口废物监管，按照国家统一要求，实现固体废物零进口。 | 区生态环境局 天津海关 | 区商务委、区发改委 | 2020年12月 |
| 23 |  | 生活垃圾处置 | 生活垃圾分类覆盖率进一步提高，实现垃圾分类基本全覆盖。 | 区城市管理委 | 各开发区、各街镇 | 2020年12月 |
| 24 |  | 加强危险废物管理 | 动态更新涉危险废物企业清单。 | 区生态环境局 | 各开发区、各街镇 | 2020年11月 |
| 25 |  |  | 启动天津市危险废物安全填埋场建设。 | 区生态环境局市规自局滨海分局 | 相关开发区、街镇 | 2020年12月 |
| 26 |  |  | 对危险废物经营单位及危险废物产生单位开展危险废物规范化管理考核工作。 | 区生态环境局 | 各开发区、各街镇 | 2020年12月 |
| 27 |  |  | 开展废蓄电池收集和转移管理制度试点。 | 区生态环境局 | 相关开发区、街镇 | 2020年12月 |
| 28 | 地下水污染治理（共3项） | 地下水污染防治 | 启动编制滨海新区地下水污染防治规划（2021-2025年）。 | 区生态环境局 区水务局 市规自局滨海分局 区农业农村委 | 各开发区、各街镇 | 2020年12月 |
| 29 |  |  | 建立化学品生产企业、工业集聚区、危险废物处置场、垃圾填埋场等污染源企业（区域）清单。 | 区生态环境局 | 各开发区、各街镇 | 2020年9月 |
| 30 |  |  | 更新滨海新区地下水污染场地清单。 | 区生态环境局 | 各开发区、各街镇 | 2020年10月 |