## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2018年重点监管企业周边土壤环境监测（部分尾款）
项目类型
主管部门及代码 |  |  | 336336天津市滨海新区生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区生态环境局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | — | 50 | 50 | 100%
|  |  | 其中：财政资金 | — | 50 | 50 | 100%
其他资金
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
| 按照国务院印发的《土壤污染防治行动计划》、天津市人民政府印发的《天津市土壤污染防治工作方案》、原环保部等五部委印发的《全国土壤污染状况详查总体方案》以及原天津市环保局印发的《2018年度天津市环境监测工作计划》要求，应对2018年土壤污染重点监管企业周边土壤环境质量进行监测。根据上述要求，委托专业机构对2018年土壤污染重点监管企业周边土壤及地下水进行环境监测，形成报告。通过对滨海新区20家重点行业企业周边土壤污染状况进行现场采样分析调查，完成评估20家重点行业企业周边土壤是否受到污染的目的，达到防控重点行业的环境风险的效果。 |  |  |  | 按照国务院印发的《土壤污染防治行动计划》、天津市人民政府印发的《天津市土壤污染防治工作方案》、原环保部等五部委印发的《全国土壤污染状况详查总体方案》以及原天津市环保局印发的《2018年度天津市环境监测工作计划》要求，委托专业机构对2018年土壤污染重点监管企业周边土壤及地下水进行了环境监测，并形成了报告。通过对滨海新区20家重点行业企业周边土壤污染状况进行现场采样分析调查，完成了评估20家重点行业企业周边土壤是否受到污染的目的，达到了防控重点行业的环境风险的效果。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 监测土壤点位数量 |  | 124个 | 124个
|  | 质量指标 | 监测报告专家评审通过率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 监测报告提交时间 |  | 2019年12月前 | 2019-12-01
|  | 成本指标 | 单个土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测成本 |  | ≤15万元 | 14.9万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 为防控土壤污染重点单位的土壤污染环境风险提供数据支撑 |  | 效果显著 | 效果显著
|  | 生态效益 指标 | 为滨海新区土壤污染防治工作提供数据支撑 |  | 效果显著 | 效果显著
|  | 可持续影响指标 | 摸清土壤污染重点监管单位周边土壤环境质量情况，为土壤污染防治提供长期环境数据 |  | 持续有效 | 持续有效
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益对象满意度 |  | 100% | 100%
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 | 工作单位及部门
| 李成民 |  | 主任 | 天津市滨海新区生态环境局土壤生态环境室
主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日
年初批复项目
执行中调整项目