## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 区生态环境局雨污分流改造项目（港船泵站污水调头工程）
项目类型
主管部门及代码 |  |  | 336336天津市滨海新区生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区生态环境局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | — | 1575.85 | 1575.85 | 100%
|  |  | 其中：财政资金 | — | 1575.85 | 1575.85 | 100%
其他资金
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
| 在新港二号路、春光路、新港三号路新建d1600mm-d1800mm污水管道3607m，在春光路新建d2800mm雨水管道527m，主干管道采用顶管施工，预埋支管采用明开槽施工方法。港船泵站入海排污口不再直接排放生活污水，每天可减少直排海的污水量约5000m3/d,有效减少陆源污染物入海量。 |  |  |  | 在新港二号路、春光路、新港三号路新建d1600mm-d1800mm污水管道3607m，在春光路新建d2800mm雨水管道527m，主干管道采用顶管施工，预埋支管采用明开槽施工方法，有效减少了陆源污染物入海量。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设d1600mm-d1800mm污水管道 |  | ≥3607m | 3607m
|  |  | 建设d2200mm-d2800mm雨水管道 |  | ≥527m | 527m
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目建设期 |  | 2019年4月1日-2020年12月31日 | 2019年4月1日-2020年12月31日
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤1575.85万元 | ≤1575.85万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 减少陆源污染物排放 |  | 有效减少 | 有效减少
|  | 生态效益 指标 | 港船泵站入海排污口 |  | 不再排放生活污水 | 不再排放生活污水
|  |  | 减少直排海污水量 |  | 约5000m3/d | 约5000m3/d
|  | 可持续影响指标 | 环境可持续发展状况 |  | 有所改善 | 有所改善
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 100% | 100%
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 | 工作单位及部门
主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日
年初批复项目
执行中调整项目
Note on G17: Dell: 全年完成值应填写为具体值
Note on G20: Dell: 全年完成值应填写为具体值
Note on D22: Dell: 此处建议修改为“周边居民满意度”