## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 天津市财政局关于拨付2019年第十一批环境保护专项资金（工业企业治理项目）的通知（津财建一指[2019]198号
项目类型
主管部门及代码 |  |  | 天津市滨海新区生态环境局336336 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区生态环境局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | — | 218 | 158 | 72.48%
|  |  | 其中：财政资金 | — | 218 | 158 | 72.48%
其他资金
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
| 对大沽化工聚氯乙烯分厂电石除尘系统进行提标改造，使其满足新的标准要求。 新建2套废气处理设施，用于处理喷漆产生的VOCs废气，采用“干式过滤+活性炭吸附+脱附催化燃烧装置”处理工艺。 |  |  |  | 项目实施后，电石作业区域内粉尘减少、最终除尘尾排颗粒物含量达到了《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）的排放极限值要求，即＜50mg/Nm3（排气筒高度不低于15m） 项目实施后，达到了《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）中相应限值要求。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 购买安装脉冲式布袋除尘器及配套设备 |  | 5台 | 5台
|  |  | 新建废气处理设施数量 |  | 2套 | 2套
|  | 质量指标 | 除尘尾排颗粒物含量达到《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）的排放标准率 |  | 100% | 100%
|  |  | 达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）中相应限值率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2019年年底前完成 | 完成
|  | 成本指标 | 项目成本 |  | ≤218万元 | 158万
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善企业与周边居民关系 |  | 有效改善 | 有效改善
|  | 生态效益指标 | 空气质量持续改善 |  | PM2.5浓度下降 | 新区2020年PM2.5浓度下降2%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区生态环境局满意度 |  | 基本满意 | 满意
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 | 工作单位及部门
| 白涛 |  | 一级主任科员 | 天津市滨海新区生态环境局
主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日
年初批复项目
执行中调整项目
Note on H13: Dell: 执行率未达到100%，需写清未完成原因
Note on F21: Dell: 指标值：≥**%。，全年完成值应为具体比率“**%” 注：目标表同步修改