## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 天津市财政局关于下达2019年第四批中央海岛及海域保护资金预算的通知（津财建一指[2019]206号）
项目类型
主管部门及代码 |  |  | 336336天津市滨海新区生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区生态环境局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | — | 492.03 | 492.03 | 100%
|  |  | 其中：财政资金 | — | 492.03 | 492.03 | 100%
其他资金
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
| 全面掌握入海排污口的数量及分布，建立入海排污口“一口一档”；通过入海排污口监测，了解入海排污口污染排放情况；通过入海排污口溯源分析，基本查清污水来源；在排查、监测、溯源基础上，提出入海排污口整治方案，搭建入海排污口信息管理系统 |  |  |  | 全面掌握了入海排污口的数量及分布，建立了入海排污口“一口一档”；通过入海排污口监测，了解了入海排污口污染排放情况；通过入海排污口溯源分析，基本查清了污水来源；在排查、监测、溯源基础上，提出了入海排污口整治方案，搭建了入海排污口信息管理系统
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 对生态环境部交办的1014个排口逐一建立排口信息档案 |  | ≥1014个 | 1035个
|  |  | 对1014个排污口开展溯源分析，查清污水来源 |  | ≥1014个 | 1035个
|  | 质量指标 | 评审通过率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021年12月前 | 2021-10-01
|  | 成本指标 | 项目执行金额不超过第三方造价审核金额 |  | ≤703.6万元 | 702.9万元
| 效益指标 | 生态效益 指标 | 为有效管控各类入海污染排放、改善渤海生态环境质量奠定基础 |  | 有效改善 | 有效改善
|  | 可持续影响指标 | 资金成果促进渤海水质改善并长期保持稳定达标，长期动态掌握入海污染排放情况 |  | 全面掌握 | 全面掌握
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目委托方满意度 |  | 100% | 100%
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 | 工作单位及部门
| 刘冉 |  |  | 滨海新区生态环境局水生态环境室
主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日
年初批复项目
执行中调整项目