## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2020年第二批环境保护专项区本级配套资金
项目类型
主管部门及代码 |  |  | 天津市滨海新区生态环境局336336 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区生态环境局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | — | 140 | 140 | 100%
|  |  | 其中：财政资金 | — | 140 | 140 | 100%
其他资金
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
| 建设燃煤锅炉烟气脱白系统，对3台燃煤锅炉进行烟气排放温度提标改造。项目实施后，烟气排放温度可达到《火电厂大气污染物排放标准》（DB12/810-2018）中烟气排放限值要求。 |  |  |  | 建设了燃煤锅炉烟气脱白系统，对3台燃煤锅炉进行烟气排放温度提标改造。项目实施后，烟气排放温度达到了《火电厂大气污染物排放标准》（DB12/810-2018）中烟气排放限值要求。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成燃煤锅炉烟气脱白改造数量 |  | 3台 | 3台
|  | 质量指标 | 吸收塔烟气出口温度（夏季） |  | 48℃ | 48℃
|  |  | 吸收塔烟气出口温度（冬季） |  | 45℃ | 45℃
|  | 时效指标 | 改造完成时间 |  | 2019年年底前完成 | 100%
|  | 成本指标 | 单项补贴成本 |  | ≤140万元/年 | 140万元/年
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善企业与周边居民关系 |  | 显著改善 | 显著改善
|  | 生态效益指标 | 空气质量持续改善 |  | PM2.5浓度下降 | PM2.5浓度同比改善2.0%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 企业与周边居民满意度 |  | ≥85% | 87%
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 | 工作单位及部门
| 白涛 |  | 一级主任科员 | 天津市滨海新区生态环境局
主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日
年初批复项目
执行中调整项目
Note on G16: Dell: 此处应填写为具体的完成时间