## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 核与辐射安全管理核查专项经费
项目类型
主管部门及代码 |  |  | 336336天津市滨海新区生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区生态环境局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | — | 56.5 | 56.5 | 100%
|  |  | 其中：财政资金 | — | 56.5 | 56.5 | 100%
其他资金
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
| 目标1：为确保核与辐射现场核查的可操作性和规范性，通过委托专业机构作为技术支持，完成辖区内126家辐射应用单位现场核查工作，达到消除辖区内辐射环境安全隐患的效果； 目标2：为建立健全我区核与辐射事故应急机制，通过委托专业机构作为技术支持，完成滨海新区处置核与辐射事故应急预案编制工作，达到事发时能够及时妥善处置相关事故的效果； 目标3：为确保迅速、有序地开展核与辐射事故应急救援工作，通过采购相关辐射检测仪器和防护设备，提高滨海新区辐射应急能力，保障滨海新区核与辐射环境安全的效果。 |  |  |  | 通过委托专业机构作为技术支持，完成了辖区内126家辐射应用单位现场核查工作，达到了消除辖区内辐射环境安全隐患的效果，确保了核与辐射现场核查的可操作性和规范性。 通过委托专业机构作为技术支持，完成了滨海新区处置核与辐射事故应急预案编制工作，达到了事发时能够及时妥善处置相关事故的效果，建立了健全我区核与辐射事故应急机制。 通过采购相关辐射检测仪器和防护设备，提高滨海新区辐射应急能力，保障了滨海新区核与辐射环境安全的效果。确保了迅速、有序地开展核与辐射事故应急救援工作。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 辖区内辐射应用单位现场核查数量 |  | ≥126家 | 126家
|  |  | 辐射应急监测仪器购买数量 |  | ≥1台 | 1台
|  |  | 辐射事故应急防护用品铅防护服购买数量 |  | ≥5套 | 5套
|  | 质量指标 | 核查覆盖率 |  | ≥95% | 100%
|  | 时效指标 | 项目按时完成率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 辐射应用单位现场核查技术服务成本 |  | ≤28.14万元 | 28.14万元
|  |  | 核与辐射事故应急预案编制成本 |  | ≤5.8万元 | 5.8万元
|  |  | 辐射应急体系建设成本 |  | ≤22.56万元 | 22.56万元
| 效益指标 | 生态效益 指标 | 滨海新区辐射环境安全 |  | 新区放射源辐射事故发生率为零 | 新区放射源辐射事故发生率为零
|  | 可持续影响指标 | 滨海新区核与辐射应急管理水平 |  | 持续提升 | 持续提升
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 辐射应用单位满意度 |  | ≥90% | 90%
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 | 工作单位及部门
| 魏亚婷 |  | 四级主任科员 | 生态环境局自然生态保护室
主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日
年初批复项目
执行中调整项目