## Sheet1
第二轮中央生态环境保护督察第32项整改任务整改落实情况
反馈问题 | 第一牵头单位 | 责任单位 | 整改措施 | 完成时限 | 进展情况
三十二、天津港涉及原油、成品油、化学品等危化品储运，环境风险等级高，但风险防范设施缺口较大。南疆石化小区共有22家油品储运企业，储存各类油品约650万立方米，但未建设事故废水收集系统。现场抽查中铁物资天津油品供应有限公司等5家企业，均未建设专门的事故废水收集池。南疆污水处理厂雨水井内积存大量油污和含油污泥，取样监测显示石油类最高达1090毫克/升，超标严重。 | 滨海新区区委、区政府 | 滨海新区区委、区政府，市交通运输委，天津港集团 | （一）强化日常监管，提高风险防控能力。 | 2021-04-01 | 整改已完成。成立天津港南疆区域风险防范能力整改工作专班；滨海新区应急局开展危险化学品企业安全生产专项检查，不断强化安全监管力度。印发企业《滨海新区危险化学品企业安全生产主体责任清单》和《滨海新区危险化学品企业主要负责人安全生产责任清单》两个责任清单，进一步明确、夯实企业主体责任，引导企业逐步由被动接受监管向主动开展管理转变；市港航局印发《强化南疆区域油品储运港口经营企业安全监管工作实施方案》，成立工作小组；天津港集团对所属油品储运企业加强监管，持续开展自查工作。
|  | 滨海新区区委、区政府，市交通运输委，天津港集团 | （二）开展风险排查整改，完善企业事故废水收集系统。 | 2022-12-01 | 整改已完成。督促各油品储运企业开展并已完成事故状态下环境风险评价工作；督促企业对照风险评价整改建议，持续开展隐患问题排查整改；修订完善企业突发环境问题应急预案；对各类消防应急设施采取新建、改造、加固，补漏，防渗等措施；加强应急物资储备。
|  | 滨海新区区委、区政府，市交通运输委，天津港集团 | （三）开展南疆区域事故废水收集系统建设，补齐风险防范设施缺口短板。 | 2025-12-01 | 整改正在推进。南疆区域事故液收集系统项目施工阶段已完工，并通过建设单位组织的工程质量竣工验收，正与区域接入企业开展联调联试。天津石化实华商储库于二期原油商业储备项目内完成事故应急设施提升建设，现二期项目已施工，项目内事故应急池计划9月底完成主体结构建设。
|  | 滨海新区区委、区政府，天津港集团 | （四）加强对南疆污水处理厂的日常监管。 | 长期坚持 | 问题已立查立改。持续加大检查力度，每日对院内雨水井进行检查，发现问题立即整改；南疆污水处理厂院内雨水不外排，集中收集至污水处理系统；加强人员及车辆管理，无关人员及车辆禁止进入场院生产作业区域。